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[image: image1.wmf]Meeting Subject:     OFICINAS VICENTE LOPEZ
Meeting N°.: 2
Date: 19 de JUNIO de 2014
Time Start: 14:00 hs
Time End: :15:00hs
   

Place: Oficinas Vicente Lopez                  
Prepared  By: Marcelo Ybañez
Issued:




Attendees: Marcelo Abella, Leandro Mazzeo, Mariana Palomino, Juan Martin Passera, Soledad (Seg Contract), Alberto Aladro, Fernando Depetris, Javier Solis, Sergio Sendon, Gabriel Sinesia
Distribution: Gustavo Codina, Marcelo Stradiotto, Andrea Mafauad, Nestor Sisto
	Item
	Content

	Action
	Responsible


	Due Date
	Status

	01
	Se solicita que los cronogramas de obra sean colgados dentro de la sala que definimos para reuniones de Lunes y Jueves

	Contract lo estará colocando para la próxima reunión
	M. Abella
	23 Jun
	

	02
	Marcelo Abella, solicita la posibilidad de remplazar las puertas de Computer Room y Datas Center de F90 a F60
	Confirmado y aceptado
	S. Sendon
	19 Jun
	Closed

	03
	Se necesita definir el encuentro de los paneles móviles con la pared de vidrio, para que los paneles no golpen directamente sobre el vidrio
	Contract enviará una propuesta para ser aprobada por GM
	Leandro Mazzeo
	25 Jun

	

	04
	Contract solicita confirmar fecha de entrega de muebles. (Puestos operativos)
	Se comenta que estamos negociando con Guliani para que confirmen la solicitud del proyecto de reducir el cronograma de tres (3) semanas a dos(2)


	M. Ybañez
	25 Jun

	Crítico

	05
	Contract pregunta si está confirmado la entrega de la alfombra.
	Se explica que está considerado como un ítem crítico. Por el alerta enviado por LA EUROPEA.
	M. Ybañez
	16 Jul
	

	06
	Artefactos Eléctricos, es otro de los ítems en que GMA debe entregar a Contract.
	Confirmar fecha de entrega de artefactos eléctricos.
	M. Ybañez
	24 Jun

	

	07
	COMPUTER ROOM: 

· Layout de Computer Room, definir 

· Reubicación de sprinklers, tanto en el plano como en altura por haberse removido el cielorraso.

· Aire Acondicionado de contingencia, mientras arriben los definitivos, falta negociar quien es el responsable GMA o Contract. Se recuerda que son dos equipos (Uno es de Back Up)
· Se necesita tener alimentación el Lunes 23, para ello se define que el mismo va a quedar sin elucido en el hormigón solo una limpieza y posterior pintura.


	IT junto con Dalux definen Layout.

Contract

Verificar con Compras de GMA y Comercial de Contract la responsabilidad de la contratación del servicio.

Contract confirmó el servicio
	F. Depetris

M. Abella

F. Depetris

L. Mazzeo
	20 Jun

01 Jul

25 Jun

23 Jun
	

	08
	Alberto Aladro solicitó a Contract la presentación de los planos de Incendio a la aseguradora AON – Vicente Saravia, para su aprobación.
	Serán enviados.
	M. Abella
	24 Jun
	

	09
	Nuevamente se recuerda el uso de los elementos de seguridad en Obra. Y se pide a todas las personas que visiten la misma la usen sin excepción.
	
	M. Ybañez / M. Abella
	19 Jun
	

	10
	Marcelo Ybañez, solicita maximizar los recursos, y solicita la presencia de más personas por gremio para atender la fecha de entrega de obra.
	Marcelo Abella comenta que esta semana se está agregando el gremio de Incendio.
	M. Abella
	23 Jun
	

	11
	Definir plano con posiciones y alturas de TV´s y propuesta de tamaño según el espacio disponible
	
	S. Sendón
	23 Jun
	

	12
	Alberto Aladro comenta la necesidad de tener un Control de Acceso Guardia en la obra.
	Alberto pasa propuesta y analiza los recursos.
	A. Aladro
	23 Jun
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