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[image: image1.wmf]Meeting Subject:     OFICINAS VICENTE LOPEZ
Meeting N°.: 6
Date: 07 de Julio de 2014
Time Start: 14:00 hs
Time End: :16:00hs
   

Place: Oficinas Vicente Lopez                  
Prepared  By: Marcelo Ybañez
Issued:




Attendees: Marcelo Abella, Leandro Mazzeo, Mariana Palomino, Juan Martin Passera, Gabriel Sinesia, Evelin Cintio
Distribution: Gustavo Codina, Marcelo Stradiotto, Andrea Mafauad, Nestor Sisto, Alberto Aladro, Fernando Depetris, Javier Solis, Gustavo Giles, Sergio Sendón, Marcelo Polan
	Item
	Content

	Action
	Responsible


	Due Date
	Status

	01
	Electricistas – Retraso de tareas según cronograma.

	Contract se compromete a aumentar el plantel de personas trabajando en los pisos. 
	M. Abella
	7 Ago
	

	02
	Contract levanta que alguna de las operaciones de pintura estarán solapadas entre si. Como la Pintura después de colocar la alfombra.
	Se solicita tomar recaudos para evitar daños definitivos. Colocación de nylon mas cartón.

	M. Abella
	7 Jul
	

	03
	Contract levanta que AON (Saravia) está solicitando información adicional de los planos de incendio. Para la base del cálculo
	Solicitamos a Alberto Aladro contactar al Ing. Saravia para agilizar el trámita.


	A Aladro
	8 Jul

	

	04
	Iluminación: Faltan planos para la ubicación de las luminarias en las salas de reunión.
	Enviar planos de calado de cielorraso para estas salas


	S. Sendón
	8 Jul

	

	05
	Instalación de Proyectores.

Los soportes serán entregados por ABC1 el Jueves 10, antes debemos cerrar el cielorraso por lo que se propone instalar tapas de inspección.


	Se solicita a ESH, considerar la construcción de tapas de inspección.
	S. Sendón
	8 Jul
	

	06
	ABC1 debe entregar la propuesta con la distribución de los parlantes en las salas de reunión.
	Entregar para Sergio Sendón actualice en los planos de obra
	S. Sendón
	8 Jul

	

	07
	Gabriel Sinesia levantó el tema que solamente estamos autorizados a utilizar una sola montante del edifico. 

	Hablar con la Administración del edificio.
	M. Ybañez


	8 Jul
	

	08
	Falta información de sistema de control de acceso – Accesos magnéticos, Fuentes de alimentación y otros
	Se solicita a Alberto Aladro agilizar el envío


	A Aladro
	8 Jul
	

	09
	En laboratorio de IT se solicita 5 puntos de 220 v y 5 puntos de datos dobles.
	Como está todo emplacado serán cañerías y cajas empotradas en la pared. Se solicita a Evelin Cintio la actualización del plano eléctrico.
	E. Cintio
	9 Jul
	

	10
	Contract levanta que el proveedor de vidrio, no recomienda la solución de un zocalón vertical tal como se propuso en la reunión del 3 de Julio
	Leandro Mazzeo envía alternativas, para definición del ítem.
	L. Mazzeo / S. Sendón
	9 Jul
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