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[image: image1.wmf]Meeting Subject:     OFICINAS VICENTE LOPEZ
Meeting N°.: 8
Date: 17 de Julio de 2014
Time Start: 14:00 hs
Time End: :16:00hs
   

Place: Oficinas Vicente Lopez                  
Prepared  By: Marcelo Ybañez
Issued:




Attendees: Marcelo Abella, Leandro Mazzeo, Mariana Palomino, Juan Martin Passera, Gabriel Sinesia, Evelin Cintio
Distribution: Gustavo Codina, Marcelo Stradiotto, Andrea Mafauad, Nestor Sisto, Alberto Aladro, Fernando Depetris, Javier Solis, Gustavo Giles, Sergio Sendón, Marcelo Polan
	Item
	Content

	Action
	Responsible


	Due Date
	Status

	01
	Teléfono piso 15. Definir medidas.

	Enviar medidas del aparato
Compra de teléfono definitivo.


	G. Sinesia
F. Depetris
	18 Jul
22 Jul
	

	02
	Confirmado Laboratorio de IT según definición de semana pasada
	Formalizar sobre planos.

	S. Sendon
	22 Jul
	

	03
	Plan de Mudanza. Indicar los nombres de empleados en cada escritorio.
	Fue solicitado a Nicolas Abbate.
El Viernes 18, se le entregó a S. Sendón para actualizar los planos


	M Ybañez
S. Sendón
	17 Jul
22 Jul


	Closed

	04
	Organizar el BCP, Corte de Energía Eléctrica de los tres pisos.
	Se debe programar con el edificio para asegurar que el BCP sea efectuado antes de la mudanza.

	M. Ybañez
	22 Jul

	

	05
	Transferencia de comando eléctrico es manual. Preveer de automatización.

	Se solicitó a Contract pasar el presupuesto para la automatización de la transferencia de comando de Emergencia
	F. Depetris
	22 jul
	

	06
	Solicitar a Giuliani las cajas de Conexionado para los muebles especiales.
	Marcelo Abella debe pasar el requerimiento a Giuliani.
	M. Abella
	22 Jul

	

	07
	Instalación de termostatos en paneles entelados.

	Se requiere la presencia de personal de Dalux y Giuliani
	M. Abella

	23 Jul
	

	08
	Computer Room, en funcionamiento
	Se solicita tener habilitado el Computer room para el Lunes 21 de Julio.

	L. Mazzeo
	21 Jul
	

	09
	Ingreso de personal de ABC1, para realizar cableado y desfasaje de uno de los soportes de proyectores.
	Gabriel Sinesia define el ingreso de este grupo de trabajo
	G. Sinesia
	21 Jul
	

	10
	Cerramiento de Computer Room. Necesitamos asegurar los equipos e instalaciones que estan adentro.
	Se cerraran con llave los racks y se utilizará la guardia de Securitas para proteger el área.
	L. Mazzeo / G. Sinesia
	22 Jul
	

	11
	Ingreso de personal para montaje de cámaras
	Se realizará la última semana de Julio.
	A Aladro
	28 Jul
	

	12
	Solicitar a Comunicaciones definición sobre Nombre de Salas.
	
	M. Ybañez
	22 Jul
	

	13 
	Definir la autonomía de los teléfonos entre Plan Chevrolet y GMA.
	Fernando va a consultar a los responsables.
	F. Depetris
	22 Jul
	

	14
	Cortinas, Confirmar el arribo de las mismas. En la muestra se observó el contrapeso es liviano, produce arrugas.
	Marcelo Stradiotto pasa status.
	M Stradiotto.
	22 Jul
	

	15
	Iluminación de Jardín Vertical.
	No ingresan al país las luminarias solicitadas se utilizarán luminarias que garanticen los 750 Lux.
	S. Sendón
	21 Jul
	

	16
	Se realiza observaciones en la calidad de terminación de algunas paredes curvas.
	Se realiza recorrido para ver punto a punto y definir el retrabajo.
	S. Sendón / L. Mazzeo / J I Passera
	18 Jul
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