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Constaza Sacchet, APrA

Juan Pablo Santilli, Contract
Ricardo Vanarelli, Contract
María Sol Fernandez Pizarro, Contract
Marcos Goldring, Qualnet

Leonardo Fernandez Blanco, Archivos Activos


CRONOGRAMA
Se consensuó entre los participantes las fechas hitos detalladas a continuación
P12

Cierre de Piso Técnico – 7/2

Colocación de alfombra – 15/2

Entrega de equipamiento de línea – 16/2

Armado de equipamiento de línea – del 16/2 al 27/2

Cableado de puestos de trabajo - del 18/2 al 28/2

P6
Cierre de Piso Técnico - 10/2

Colocación de alfombra – del 15/2 al 16/2
Entrega de equipamiento de línea – 16/2

Armado de equipamiento de línea – del 16/2 al 27/2

Cableado de puestos de trabajo - del 18/2 al 28/2

P5
Cierre de Piso Técnico – 14/02
Colocación de alfombra – del 16/2 al 17/2
Entrega de equipamiento de línea – 18/2

Armado de equipamiento de línea – del 18/2 al 27/2

Cableado de puestos de trabajo - del 19/2 al 28/2

P4
Cierre de Piso Técnico – 17/2
Colocación de alfombra – del 17/2 al 18/2
Entrega de equipamiento de línea – 18/2

Armado de equipamiento de línea – del 18/2 al 27/2

Cableado de puestos de trabajo - del 19/2 al 28/2

El cronograma de PB y EP se armará a partir de la próxima reunión.

SITUACIÓN ANTE CODIGO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD

Contract presentará un informe acerca del estado de situación del proyecto respecto al estado de situación frente al código de edificación de la ciudad para que APrA lo valide.

PRESUPUESTOS ADICIONALES

APrA le reclamó a Contract los presupuesto adicionales de :

Se solicitó cotización por Detectores de CO2 (solo pisos 4, 5 y 6)
Muro verde en halles de acceso

Pizarra vidrio (imantadas)

Contrapiso en entre piso para nivelar sectores

AIRE ACONDICIONADO
Cotract informó que presentará un informe acerca de la instalación de AA existente ya que no verifica el balance térmico realizado por su asesor.

APrA informó que no se realizará ninguna modificación y que la instalación se dejerá como está ya que el consorcio del edificio tiene hecho y aprobado su propio balance térmico.
No es posible incorporar más condensadoras en la terraza ni bajar más cañerías de cobre por la montante de aire acondicionado por lo que los equipos nuevos a agregar en el DC deberá incorporarse a la instalación existente.

Las salas de reuniones deberán priorizarse en el sensado de la temperatura de la instalación.

Se le solicitó al consorcio del edificio los árboles del proyecto de aire acondicionado para realizar el proyecto.

PRESENTACIÓN ANTE EDESUR

Qualnet solicitó que APrA le haga entrega de la solicitud a Edesur del pedido del medidor Tarifa 2

CUARTOS DE CABLEADO

La ventilación de las puertas deberá estar ubicado del lado inferior y la extarcción de lado superior.

PUERTAS

APrA solicito fecha de entrega de puertas

VIDRIOS

Ingresan el 10/2

PINTORES

Ingresan a partir del 6/2
CONTROL DE ACCESO Y CCTV
El lunes 6/2 Prevent soluctions ingresará a la obra con el fin de coordinar con Contract el ingreso y el inicio de los trabajos.

Informará además el requerimiento para control de acceso en DC y palieres.

ARCHIVO MOVILES

APrA deberá informar las medidas de los archivos para organizar el montaje en la obra. Será conveniente que la empresa traslade vea los accesos y el sector donde deberá reinstalarlo.
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