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Ricardo Vanarelli, Contract
María Sol Fernandez Pizarro, Contract
Marcos Goldring, Qualnet

Ruben Prado, Qualnet

Fernando

Leonardo Fernandez Blanco, Archivos Activos

Juan Chiappe, Corel

Diego Cortes, LD Ingenieria


CRONOGRAMA
Se revisaron entre los participantes las fechas y estado de hitos pactados en la reunión anterior 
P12 
Instalaciones bajo Piso Técnico – 7/2 (Terminado)
Cierre y nivelacion de Piso Tecnico - 13/02 (Confirmado)
Colocación de alfombra – 15/2 (Confirmado)
Entrega de equipamiento de línea – 16/2 (Confirmado)
Armado de equipamiento de línea – del 16/2 al 27/2 (Confirmado)
Cableado de puestos de trabajo - del 18/2 al 28/2 
Colocación Frentes Vidriados – 15/02

Colocación Zocalos – 13/02 al 14/02

P6
Instalaciones bajo Piso Técnico - 10/2 (Confirmado)
Cierre y nivelacion de Piso Tecnico 13/02 (Confirmado)
Colocación de alfombra – del 15/2 al 16/2 
Entrega de equipamiento de línea – 16/2

Armado de equipamiento de línea – del 16/2 al 27/2

Cableado de puestos de trabajo - del 18/2 al 28/2

Colocacion Frentes Vidriados – 17/02

P5
Instalaciones bajo Piso Técnico – 14/02 (a confirmar por Qualnet)
* Todos los demás Hitos pactados están atados a la culminación del cableado 

Colocación de alfombra – del 16/2 al 17/2
Entrega de equipamiento de línea – 18/2

Armado de equipamiento de línea – del 18/2 al 27/2

Cableado de puestos de trabajo - del 19/2 al 28/2

P4
Cierre de Piso Técnico – 17/2
Colocación de alfombra – del 17/2 al 18/2
Entrega de equipamiento de línea – 18/2

Armado de equipamiento de línea – del 18/2 al 27/2

Cableado de puestos de trabajo - del 19/2 al 28/2

Cofirmación de entrega Alfombra y Piso vinílico – 13/02

Instalacion de refuerzos para puertas vidriadas y tabiques móviles – Inicio 11/02

Armado de Tableros por piso – Inicio 20/02 – luego de fin de cierre de pisos
PRESUPUESTOS ADICIONALES

Contract presento los presupuestos adicionales solicitados y aguarda confirmación por parte de APrA para avanzar con las tareas referentes a Aire Acondicionado para DC y Canalizacion para Deteccion de CO2.
Los cierres de tabiques y cielorrasos dependen de la ejecución de tareas vinculadas a los mismos.

AIRE ACONDICIONADO
Cotract presento adicional con economías y demasias por nuevo equipo para Data Center junto a un detalle de las tareas a realizar en las instalaciones existentes para la incorporación de dicho equipo a los arboles del piso 6.

APrA solicito un descripción para comprender el alcance de las tareas.
Acorde a la solicitud por parte de APrA en relación a que las salas de reuniones deberán priorizarse en el censado de la temperatura de la instalación. Se procederá a realizar el traslado de Termostatos de los equipos que inyecten aire en las mismas. (Qualnet deberá realizar la prolongación de cañería correspondiente)
Mientras que los demás equipos serán configurados para censar en el retorno.

Se realizara el traslado de termostatos del 6 piso ubicados dentro del DC. 

PRESENTACIÓN ANTE EDESUR

Qualnet informó que se realizó entrega de la documentación al gestor para el pedido del medidor Tarifa 2 el día 06/02. Informa que la gestión demorara unos 10 días hábiles 
CONTROL DE ACCESO Y CCTV
Contract  realizará calados solicitados. 11/02

Prevent Solutions canalización 13/02.
Qualnet deberá prever alimetación elecrica sobre puerta de acceso a DC y Puerta de vinculación entre PB – EP
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