## Certificado N°1
| Cliente: | BANCO INDUSTRIAL S.A. | [5 empty] | CERTIFICADO NUMERO: |  | 1
| Obra: | OBRA SUCURSAL SARMIENTO 530 (SS-PB-EP) | [5 empty] | FECHA: |  | 21 de Abril de 2014
| Presupuesto: | 2041 - Versión: 3 - Anexo: 0
| Fecha: | 2014-04-21
| Rubro-Item | Descripción | O/A | Cant. | UM | P. Unit. | P. Total | Certificación anterior |  | Certificación presente |  | Certificación acumulada
[8 empty] | % | Monto | % | Monto | % | Monto
| 001 | PRELIMINARES | R |  |  |  | 264152
| 001008 | Obrador, módulo oficina alquiler |  | 5 | MES | 3180 | 15900 | 0% | 0 | 25% | 3975 | 25% | 3975
Corresponde al armado de obradores, baños para el personal, comedor y pañoles de acopio de materiales
| 001015 | Andamios tubulares, con tablones pino Brasil, incluye accesorios, alquiler |  | 4 | MES | 4240 | 16960 | 0% | 0 | 25% | 4240 | 25% | 4240
Para trabajos inetriores en doble altura
| 001016 | Andamios tubulares, con tablones de chapa reforzada, incluye accesorios, alquiler |  | 4 | MES | 45050 | 180200 | 0% | 0 | 25% | 45050 | 25% | 45050
Torre de acceso de materiales desde playa de estacionamiento hasta azoteas. Incluye un operador.
| 001019 | Protecciones para interiores ( nylon y cartón corrugado ) |  | 1 | M2 | 10600 | 10600 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
La unidad corresponde a un Global de materiales para proteger alfombras, mobiliarios, artefactos, etc.
| 001020 | Matafuegos reglamentarios |  | 6 | UN | 742 | 4452 | 0% | 0 | 90% | 4006.8 | 90% | 4006.8
Para uso durante la ejecución de la obra
| 001035 | Sereno de Obra |  | 120 | DIA | 212 | 25440 | 0% | 0 | 25% | 6360 | 25% | 6360
La unidad corresponde a MES. Se prevé una vigilancia las 24hs que custodie el ingreso y retiro del personal y los materiales de obra.
| 001038 | Oficina técnica de obra |  | 1 | GL | 10600 | 10600 | 0% | 0 | 25% | 2650 | 25% | 2650
Reubicaciones sucesivas y armado de oficina según avance de obra
| 002 | DEMOLICIONES | R |  |  |  | 236221
| 002001 | Trabajos para demolición de la Obra en forma completa. Sin núcleo Sanitario |  | 230 | M2 | 530 | 121900 | 0% | 0 | 80% | 97520 | 80% | 97520
Demolición de tesoro existente en forma parcial y retiro de puerta blindada. Demolición de submuración vieja. Pases en losas para la ventilación de los GE, montadinero, losas para recorrido ascensor. incluye refuerzos necesarios en las aperturas de losas.
| 002006 | Trabajos de demolición de tabiques de mamposteria - ladrillo; esp. 0,10m |  | 70 | M2 | 63.6 | 4452 | 0% | 0 | 90% | 4006.8 | 90% | 4006.8
Apertura de vanos y adintelado en salida de emergencia nueva y patio
| 002007 | Trabajos de demolición de tabiques de mamposteria - ladrillo, esp. 0,15m |  | 15 | M2 | 74.2 | 1113 | 0% | 0 | 90% | 1001.7 | 90% | 1001.7
Demoler tabiques de sala de telefonía y tableros entrepiso y equipo de aire en planta baja. Tabique del acceso actual al edificio.
| 002023 | Trabajos para demolición y/o desarmes de pisos ceramicos/porcellanato |  | 140 | M2 | 42.4 | 5936 | 0% | 0 | 90% | 5342.4 | 90% | 5342.4
Retiro de solado existente y carpeta en subsuelo y nivelación de pisos. Retiro de solado en acceso pb.
| 002060 | Contratacion por alquiler de volquete. |  | 35 | UN | 636 | 22260 | 0% | 0 | 50% | 11130 | 50% | 11130
| 002061 | Mano de obra para carga y descarga de volquetes |  | 35 | UN | 848 | 29680 | 0% | 0 | 50% | 14840 | 50% | 14840
| 002100 | Trabajos de demolición de bovedillas |  | 120 | M2 | 424 | 50880 | 0% | 0 | 90% | 45792 | 90% | 45792
Desmonte de losas cerámicas para pases de ascensor nuevo, ventilación de GE. Incluye el desmonte del entrepiso metálico ubicado en sector de central telefónica.
| 003 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | R |  |  |  | 157272.2
| 003002 | H. A. Bases excéntricas |  | 0.3 | M3 | 424 | 127.2 | 0% | 0 | 90% | 114.48 | 90% | 114.48
Bases para escaleras de pb y subsuelo.
| 003007 | H. A. Plateas de fundación |  | 5.4 | M3 | 4240 | 22896 | 0% | 0 | 90% | 20606.4 | 90% | 20606.4
Platea para ascensor y base para tabiques de hormigón ascensor
| 003025 | A la vista H.A. Losas |  | 2 | M3 | 3180 | 6360 | 0% | 0 | 50% | 3180 | 50% | 3180
Losas varias para bases de cajeros y tesoros
| 003032 | H. A. estructura standard esp. promedio 0,25m |  | 11 | M2 | 8480 | 93280 | 0% | 0 | 90% | 83952 | 90% | 83952
Caja de pasadizo de ascensor nuevo
| 003033 | Dado de hormigón para base de apoyo de columnas metálicas |  | 3 | M3 | 3180 | 9540 | 0% | 0 | 90% | 8586 | 90% | 8586
Para columna dentro del tesoro. bases de columnas para soportar viga metalica detras de la misma columna
| 003036 | H.A. asesoramiento y cálculo estructural |  | 1 | GL | 10600 | 10600 | 0% | 0 | 50% | 5300 | 50% | 5300
Honorarios de calculista para los refuerzos y estructuras a ejecutar
| 003041 | Recomposicion de losas |  | 91 | M2 | 159 | 14469 | 0% | 0 | 60% | 8681.4 | 60% | 8681.4
y tabiques a la vista o sobre cielorrasos de durlock
| 004 | ALBAÑILERIA | R |  |  |  | 1354690.6
| 004002 | Mamposteria ladrillo común, elevación, esp. 0,30m |  | 70 | M2 | 837.4 | 58618 | 0% | 0 | 90% | 52756.2 | 90% | 52756.2
En subsuelo y bunker pb
| 004004 | Mamposteria ladrillo cerámico hueco, elevación, 12x18x33cm |  | 180 | M2 | 402.8 | 72504 | 0% | 0 | 10% | 7250.4 | 10% | 7250.4
En PB
| 004009 | Colocación de carpinterias, incluye el amurado de marcos y premarcos, puertas y aberturas hasta 1,50m ancho |  | 1 | UN | 18020 | 18020 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Modificación Puerta y marco ascensor en entrepiso.
| 004012 | Colocación de barandas metálicas |  | 52 | ML | 190.8 | 9921.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
En rampas y balconeos
| 004020 | Reparación de carpetas; incluye el picado |  | 1300 | M2 | 132.5 | 172250 | 0% | 0 | 50% | 86125 | 50% | 86125
En SS, PB y EP
| 004022 | Carpeta de concreto bajo solados |  | 175 | M2 | 153.7 | 26897.5 | 0% | 0 | 30% | 8069.25 | 30% | 8069.25
| 004031 | Revoque grueso ( jaharro ) en interiores |  | 440 | M2 | 296.8 | 130592 | 0% | 0 | 20% | 26118.4 | 20% | 26118.4
| 004034 | Revoque grueso ( jaharro ) bajo revestimientos |  | 500 | M2 | 254.4 | 127200 | 0% | 0 | 20% | 25440 | 20% | 25440
| 004046 | Colocación de porcellanato para pisos, incluye adhesivo y empastinado |  | 730 | M2 | 238.5 | 174105 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 004057 | Contrapiso de leca, espesor 15cm |  | 180 | M2 | 402.8 | 72504 | 0% | 0 | 50% | 36252 | 50% | 36252
| 004059 | Reparación y rectificación de revoques interiores existentes |  | 500 | M2 | 212 | 106000 | 0% | 0 | 80% | 84800 | 80% | 84800
| 004078 | Membrana asfáltica con foil de aluminio 4mm, provisión y colocación |  | 15 | M2 | 996.4 | 14946 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Realización de nueva impermeabilización de patio de entrepiso. Incluye la realización de nueva carpeta.
| 004107 | Ayuda de gremios |  | 1 | UN | 186560 | 186560 | 0% | 0 | 25% | 46640 | 25% | 46640
Incluye a todos los gremios de la obra, a schindler y a los diferentes proveedores del Bind. Incluye cerco sobre frente calle Sarmiento para el racambio de las carpinterías.
| 004111 | Revoque fino (enlucido) interior |  | 350 | M2 | 360.4 | 126140 | 0% | 0 | 30% | 37842 | 30% | 37842
| 004124 | Colocación de revestimiento cerámico para muros y/o tabiques, incluye adhesivo y cantoneras de PVC, para baño discapacitados |  | 245 | M2 | 238.5 | 58432.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 005 | ESTRUCTURA METALICA | R |  |  |  | 702515
| 005013 | Estructura metálica existente, adecuación |  | 1 | GL | 53000 | 53000 | 0% | 0 | 70% | 37100 | 70% | 37100
Ajustes y refuerzos metálicos en estructura existente. Para Bunker, para dinteles de nuevas aberturas de carpinterías y plenos de ventilación de Grupo electrógeno
| 005014 | Estructura metálica de entrepiso |  | 215 | M2 | 3021 | 649515 | 0% | 0 | 70% | 454660.5 | 70% | 454660.5
Nuevas losas sector nuevo ascensor en PB, Cierre de losa en nueva escalera a SS, en sector central telefónica, pleno de AA losa cerámica demolida por encontrarse ne mal aestado, nuevos entrepisos de ampliación.Ver planos de detalle.
| 006 | TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO | R |  |  |  | 316036.35
| 006001 | Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5 mm |  | 549 | M2 | 220.5 | 121054.5 | 0% | 0 | 30% | 36316.35 | 30% | 36316.35
| 006002 | Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa hidrófuga 12,5 mm |  | 79 | M2 | 270.9 | 21401.1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 006010 | Tabique de una cara 0,05 m esp. con placa standard 12,5 mm |  | 280 | M2 | 142.8 | 39984 | 0% | 0 | 30% | 11995.2 | 30% | 11995.2
| 006011 | Tabique de una cara 0,05 m esp. con placa hidrófuga 12,5 mm |  | 50 | M2 | 182.7 | 9135 | 0% | 0 | 10% | 913.5 | 10% | 913.5
| 006012 | Tabique de una cara 0,05 m esp. con placa ignífuga 12,5 mm |  | 37 | M2 | 105 | 3885 | 0% | 0 | 10% | 388.5 | 10% | 388.5
| 006014 | Tabique compuesto 0,10 m esp. 1 placa standard + 1 hidrófuga |  | 60 | M2 | 262.5 | 15750 | 0% | 0 | 10% | 1575 | 10% | 1575
| 006015 | Tabique compuesto 0,10 m esp. 1 placa standard + 1 ignífuga |  | 5 | M2 | 237.3 | 1186.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 006020 | Tabique de dos caras 0,13 m esp. doble placa standard 12,5 mm + estructura de 70 mm + doble placa standard 12,5 mm |  | 41 | M2 | 319.2 | 13087.2 | 0% | 0 | 10% | 1308.72 | 10% | 1308.72
| 006023 | Revestimiento con placa pegada standard de 12,5 mm esp. |  | 37 | M2 | 105 | 3885 | 0% | 0 | 20% | 777 | 20% | 777
Corresponde a enchapado sobre estructura existente
| 006035 | Tapacanto de placa standard de 12,5mm |  | 51 | ML | 75.6 | 3855.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 006038 | Cantonera en arista ( provisión y colocación ) |  | 245 | ML | 35.7 | 8746.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 006039 | Perfil buña Z |  | 240 | ML | 35.7 | 8568 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 006040 | Perfil para ángulo de ajuste |  | 122 | ML | 31.5 | 3843 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 006041 | Refuerzo de madera de 1" x 2" |  | 219 | ML | 31.5 | 6898.5 | 0% | 0 | 20% | 1379.7 | 20% | 1379.7
| 006053 | Apertura y cierre para pase de instalaciones varias, incluye tapacanto y cantonera en aristas |  | 30 | UN | 186.9 | 5607 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 006056 | Refuerzo de madera, tipo fenólico, en interior de tabiquería de placa de roca de yeso, medidas 0,40 x 1,00 m, para refuerzos por fijación de ménsulas, barrales, accesorios, artefactos sanitarios, alacenas de cocinas, etc. |  | 9 | M2 | 189 | 1701 | 0% | 0 | 40% | 680.4 | 40% | 680.4
Corresponde unidad de medida: UN
| 006058 | Colocación de puerta simple estandar, incluye refuerzo estructura hierro |  | 31 | UN | 481.95 | 14940.45 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 006064 | Tabique de dos caras 0,06 m esp. 1 standard + 1 standard 12,5 mm, con estructura de 35 mm |  | 4 | M2 | 262.5 | 1050 | 0% | 0 | 30% | 315 | 30% | 315
| 006069 | Revestimiento columna placa std, 3 caras, incluye perfileria |  | 26 | ML | 446.25 | 11602.5 | 0% | 0 | 30% | 3480.75 | 30% | 3480.75
| 006070 | Revestimiento columna placa std, 4 caras, incluye perfileria |  | 31 | ML | 640.5 | 19855.5 | 0% | 0 | 40% | 7942.2 | 40% | 7942.2
| 008 | CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO | R |  |  |  | 465682.35
| 008001 | Continuo placa std 12,5mm |  | 1009 | M2 | 177.45 | 179047.05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
En SS, PB y Entrepiso
| 008007 | Banda de ajuste hasta 0,60m |  | 77 | ML | 143.85 | 11076.45 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
En entrepiso
| 008008 | Banda de ajuste de 0.60m hasta 1,00m |  | 25 | ML | 170.1 | 4252.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 008010 | Salto de nivel hasta 0,60m |  | 100 | ML | 183.75 | 18375 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Corresponde a cierre vertical
| 008015 | Cajón en "U" desarrollo hasta 1,00m |  | 171 | ML | 339.15 | 57994.65 | 0% | 0 | 10% | 5799.465 | 10% | 5799.465
Para las vigas de entrepiso indicadas en plano
| 008016 | Cajón tipo garganta para iluminacion difusa |  | 114 | ML | 126 | 14364 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 008018 | Cajón curvo tipo cornisa |  | 19 | ML | 210 | 3990 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 008020 | Nicho para artefacto de iluminación y/o reja aire acondicionado |  | 132 | UN | 63 | 8316 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Corresponde a unidad de medida: ML
| 008022 | Cantonera en arista |  | 37 | ML | 35.7 | 1320.9 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 008023 | Perfil buña Z |  | 803 | ML | 35.7 | 28667.1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
En todo el perimetro de cada local
| 008027 | Tapa de inspeccion, marco en perfilería T, tapa del material del cielorraso |  | 50 | UN | 1260 | 63000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 008033 | Perforación rectangular para artefacto iluminación |  | 49 | UN | 31.5 | 1543.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Artefactos de iluminación de 0.20x0.20m
| 008034 | Perforación 60x60cm para artefacto iluminación y/o reja-difusor inst. aire acondicionado |  | 69 | UN | 63 | 4347 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Rejas y difusores de aire
| 008035 | Perforación para artefacto iluminación tipo dulux |  | 159 | UN | 164.85 | 26211.15 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Artefacto diam. 0.30m
| 008036 | Perforación 10x10cm artefacto iluminación y/o sprinkler |  | 171 | UN | 36.75 | 6284.25 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Sprinklers
| 008048 | Frentín cielorraso ó tapacanto horizontal de placa standard de 12,5mm, incluye cantoneras |  | 488 | ML | 75.6 | 36892.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
En todo el perimetro del entrepiso que da al salón
| 009 | CIELORRASO MODULAR | R |  |  |  | 37229.85
| 009003 | Cielorraso modular 610 x 610 mm, marca DURLOCK ó KNAUF, con placas de roca de yeso con revestimiento vinílico, espesor 6,4 mm, estructura DM/Standard 25mm x 32mm alto (incluye material y mano obra) |  | 171 | M2 | 180.6 | 30882.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
El precio corresponde a placa marca OWA Modelo Sirius
| 009014 | Perfil "T" (material y mano obra) |  | 99 | ML | 36.75 | 3638.25 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 009015 | Perfil perimetral "L" (material y mano obra) |  | 129 | ML | 21 | 2709 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 010 | CIELORRASOS ESPECIALES | R |  |  |  | 196100
| 010014 | Cielorraso metálico, placas tipo bandejas en acero galvanizado, con placas fonoabsorvente de lana vidrio liviana, Modelo .....espesor ....mm, estructura... ( material y mano obra ) |  | 25 | M2 | 1484 | 37100 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Celorraso de MDF laqueado negro con perforaciones y tubos de acrilico
| 010019 | Cielorraso de alucobond en acceso fachada |  | 1 | UN | 159000 | 159000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Celorraso de roble natural con perforaciones y tubos de acrilico
| 012 | PISOS ALFOMBRADOS | R |  |  |  | 69303.55
| 012149 | Instalación de alfombra modular, marca Atlantis; incluye la provisión de adhesivo con memoria |  | 217 | M2 | 25.75 | 5587.75 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 012192 | Instalación de alfombra en rollo, incluye adhesivo |  | 300 | M2 | 21.63 | 6489 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 012225 | Alfombra en rollo marca ATLANTIS/MERITO, modelo Elite, pelo cortado liso, tejido tufting, material 100% Nylon Antron; para aplicación comercial, alto transito. |  | 300 | M2 | 164.8 | 49440 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
EP espacios comune banca privadaq
| 012233 | Alfombra modular marca C&A/TANDUS/MERITO, modelo CHROMA, baldosas 18X18"/24X24"/36X36", textura bouclé, tejido loop, material Antron Lumena® Solution Dyed Nylon, para aplicación de alto tránsito comercial. Base ER3 o ETHOS (SIN PVC) (solamente provisión) |  | 27 | M2 | 288.4 | 7786.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Alfombra modula Atlantis LNE a instalar en areas operativas de SS, PB y EP
| 013 | PISOS DE MADERA / FLOTANTES | R |  |  |  | 26250
| 013039 | Piso madera Roble Americano ( material ) |  | 10 | M2 | 2625 | 26250 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Piso de lapacho para el puente en entrepiso.
| 014 | PISOS CERAMICOS / PORCELLANATO | R |  |  |  | 614500.06
| 014051 | PORCELANATO ILVA DESERTS PULIDO 60*60 RECTIFICADO LINEA ECOLAND |  | 646 | M2 | 877.56 | 566903.76 | 0% | 0 | 50% | 283451.88 | 50% | 283451.88
Quartzo 60x120
| 014054 | Piso Porcellanto |  | 120 | M2 | 378.01 | 45361.2 | 0% | 0 | 50% | 22680.6 | 50% | 22680.6
Legni Simil madera para instalar en sanitarios
| 014058 | Mano obra por calados para antideslizante en porcellanatos |  | 62 | ML | 36.05 | 2235.1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 015 | PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA | R |  |  |  | 128607.86
| 015001 | Capa Niveladora |  | 227 | M2 | 37.08 | 8417.16 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 015008 | Piso vinilico FADEMAC Pavifloor. Esp.: 2 mm |  | 227 | M2 | 360.5 | 81833.5 | 0% | 0 | 50% | 40916.75 | 50% | 40916.75
O similar
| 015038 | Instalacion piso vinilico en rollo |  | 227 | M2 | 66.95 | 15197.65 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 015042 | Cordon de soldarura para piso de goma en rollo (provision y colocacion) |  | 200 | ML | 51.5 | 10300 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 015046 | Hidroencerado, terminacion superficie para pisos vinilicos |  | 227 | M2 | 56.65 | 12859.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 016 | PISOS TECNICOS | R |  |  |  | 42877
| 016004 | Piso técnico, marca PLADUR, placas acero/cemento espesor 0,6mm de 600x600mm con revestimiento y terminación laminado melamínico, con pedestal regulable hasta altura 150/200mm, se incluyen barras de arriostramiento ( provisión material ) |  | 35 | M2 | 1060 | 37100 | 0% | 0 | 50% | 18550 | 50% | 18550
En sala de tableros y UPS
| 016009 | Colocación e instalación de piso técnico nuevo |  | 35 | M2 | 137.8 | 4823 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 016010 | Cortes, calados y perforaciones |  | 20 | UN | 47.7 | 954 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 017 | PISOS ESPECIALES | R |  |  |  | 50350
| 017009 | Micropiso de cemento |  | 50 | M2 | 1007 | 50350 | 0% | 0 | 70% | 35245 | 70% | 35245
Incluye pintura epoxi. En sala GE en Subsuelo.
| 019 | REVESTIMIENTOS DE MADERA | R |  |  |  | 213681.16
| 019001 | Revestimientos de madera |  | 119 | M2 | 1795.64 | 213681.16 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
En salas de reuniones de EP
| 020 | REVESTIMIENTOS CERAMICOS / PORCELLANATO | R |  |  |  | 26020.88
| 020028 | ATRIM, varillas listeles acero inoxidable cuadrado 30mm, largo 2,50m |  | 60 | UN | 148.4 | 8904 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 020042 | Revestimiento Porcellanto |  | 44 | M2 | 389.02 | 17116.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Para baños
| 021 | REVESTIMIENTOS ESPECIALES | R |  |  |  | 10600
| 021016 | MURESCO, colocación papel vinilico, incluye adhesivo |  | 100 | M2 | 106 | 10600 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 022 | ZOCALOS Y GUARDASILLAS | R |  |  |  | 68052
| 022002 | Zócalo MDF para pintar, de 1/2" x 3" ó 4" ( provisión, corte y colocación ) |  | 600 | ML | 28.62 | 17172 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 022005 | Zócalo en acero inoxidable terminación pulido mate, altura 7 a 10cm ( provisión, corte y colocación ) |  | 150 | ML | 339.2 | 50880 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 023 | PINTURA | R |  |  |  | 315282.24
| 023003 | Preparación y pintado de cielorraso con látex común, hasta 3,20m altura |  | 1200 | M2 | 43.68 | 52416 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 023006 | Preparación y pintado de muros y tabiques con látex mate, mediante sistema tintométrico, hasta 3,20m altura |  | 250 | M2 | 93.6 | 23400 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 023007 | Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado, hasta 3,20m altura |  | 2608 | M2 | 61.36 | 160026.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 023011 | Enduído al yeso para muros y tabiques existentes, hasta 3,20m altura |  | 1500 | M2 | 31.2 | 46800 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 023012 | Pintado de marcos de puertas placas simples, con esmalte sintético mate, incluye preparación, 1 mano fondo sintético y 2 de acabado |  | 52 | UN | 69.68 | 3623.36 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 023013 | Pintado de hojas de puertas placas simples, con esmalte sintético mate, incluye preparación, 1 mano fondo sintético y 2 de acabado |  | 52 | UN | 93.6 | 4867.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 023014 | Limpieza y pintado de puertas existentes |  | 6 | UN | 72.8 | 436.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 023015 | Pintado de zócalos de madera/MDF |  | 600 | ML | 10.4 | 6240 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 023018 | Pintado de muros exteriores con látex acrílico ( Duralba impermeabilizante con sellado de fisuras ó similar ), hasta 3,20m altura |  | 100 | M2 | 104 | 10400 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 023021 | Pintura para cañerías de instalación eléctrica, en esmalte sintetico mate, brillante o satinado |  | 400 | ML | 17.68 | 7072 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
y perfiles Doble T a la vista
| 024 | CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES | R |  |  |  | 114714.26
| 024001 | Puerta placa simple ,std. para pintar; con marco de chapa |  | 17 | UN | 1318.64 | 22416.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Puerta P4 de 80cm
| 024023 | Puerta especial, simple hoja , para pintar , a medida |  | 13 | UN | 1239.14 | 16108.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Puerta P5 de 70cm
| 024059 | Puerta placa , herrajes comunes y cerradura común, marco chapa BWG 16 para tabique 0,15m, hoja en MDF para pintar |  | 4 | UN | 2352.14 | 9408.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Puerta P3 de 90cm
| 024085 | Puerta especial, simple hoja , laqueada , a medida |  | 9 | UN | 7420 | 66780 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Puerta laqueada color negro brillante en salas de reunión Zafiro EP
| 025 | CARPINTERIAS DE ALUMINIO | R |  |  |  | 179670
| 025003 | ALUAR línea A30-NEWS |  | 60 | M2 | 2994.5 | 179670 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Incluye vidrio 5+5 - Carpinterías de fachada sobre calle Sarmiento
| 026 | HERRERIA | R |  |  |  | 869157.6
| 026003 | Baranda en acero inoxidable pulido mate p/escaleras de tramos rectos; pasamanos, dos travesaños, parantes y planchuelas hierro, con una mano de convertidor de óxido, altura 0,90m ( provisión y colocación ) |  | 55 | ML | 1038.8 | 57134 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Los pasamanos llevaran el mismo herraje de sostén de los escalones de la escalera para sostener los cristales de cierre de protección.. Ver detalle en plano.
| 026018 | Puerta simple, marco y hoja en chapa doblada BWG Nº 14, bisagras a munición, c/cerradura seguridad Acytra ó similar, de ancho 0,90 x altura 2,00m, con una mano de convertidor de óxido ( provisión y colocación ) |  | 1 | UN | 13992 | 13992 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Puerta P2 - Acceso a ATM.
| 026020 | Plataforma p/apoyo equipos aire acondicionado y/o extracción aire, consistente en estructura metálica, perfileria hierro ángulo, hierro T y malla ó metal desplegado ó expandido pesado apoyo, pasamanos perimetral tubo 50x20mm y travesaños y parantes |  | 8 | M2 | 2035.2 | 16281.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Son 8 equipos que van colgados en el extrerior
| 026031 | Escalera especial según proyecto, con estructura de apoyo metálica ó en acero inoxidable terminación pulido mate, escalones revestidos en cristal ( provisión y colocación ) |  | 1 | GL | 197160 | 197160 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Escalera compuesta por tubos rectangulares laterales unidos por herrajes para tomar los escalones de cristal. . Ver detalle en planos.
| 026037 | Puerta contra incendio F60, hoja ciega doble chapa ignífuga, con barra antipánico y cerradura, para tabique 0,15m, de ancho 0,80m x altura 2,00m, con certificación del INTI-CECON |  | 8 | UN | 8745 | 69960 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Puerta P7 - P9 - P10
| 026047 | Refuerzo metálico p/carpintería vidriada; caño estructural hierro 60x60 ó 70x70 ó 70x30mm, abulonado a losa Hº Aº, con una mano de convertidor de óxido ( provisión y colocación ) |  | 15 | ML | 477 | 7155 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Para sostén de puertas vidriadas de abrir y corredizas de
| 026050 | Revestimiento para columnas en chapa cromada |  | 7 | ML | 10600 | 74200 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Unidad M2. Revistimientos de acero inoxidable de columnas en PB sucursal.
| 026055 | Chapa plegada para cubrir cañería aire acondicionado |  | 7.5 | M2 | 1802 | 13515 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
y para cierre de frente en fachada sobra calle Sarmiento cubriendo el encuentro del entrepiso metálico contra el cerramiento de vidrio
| 026058 | Barandas y/o pasamanos en acero inoxidable |  | 17 | ML | 2862 | 48654 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
A instalar en rampa PB
| 026063 | Plataforma p/apoyo equipos aire acondicionado y/o extracción aire, consistente en estructura metálica, perfilerias, travesaños, parantes, y pasamanos, según detalle adjunto |  | 50 | M2 | 2035.2 | 101760 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Base para tanques de reserva en azotea piso 9
| 026065 | Puerta simple, hoja y marco chapa BWG 18, para tabique 0.15m, ancho 1.00m x altura 2.05m. Con protección balística. |  | 1 | UN | 20034 | 20034 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Puerta P6 con visor - sector circulación de dinero
| 026069 | Columna en acero inoxidable, para fijación de cristaesl templados |  | 20 | UN | 3180 | 63600 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Estructura de sostén de mamparas de cajeros en PB (14 un) y mamparas de entrepiso en sector baños (6 un)
| 026071 | Reja de seguridad para interior de tabiques de placa roca yeso |  | 60 | M2 | 413.4 | 24804 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
En sectores de cajas SS
| 026076 | Puerta P1 |  | 3 | UN | 15794 | 47382 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
P1 - Puerta doble chapa doblada BWG 16. Marco chapa AI calidad 304
| 026077 | Puerta PRS |  | 1 | UN | 29150 | 29150 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
P8 - Puerta P8 blindada para el bunker
| 026115 | Reja de piso a techo, en alambre artístico con puerta de abrir de 1,50m x 2,00m |  | 2 | M2 | 9540 | 19080 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Puertas P11 y P12 que corresponden a las puerta reja de acceso a Tesoro y escalera
| 026134 | Estructura de apoyo según detalle adjunto. |  | 11 | M2 | 5936 | 65296 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Pasarela puente en entrepiso con detalles de terminación ídem a las barandas del balconeo. Ver detalle en planos
| 027 | CRISTALES | R |  |  |  | 553055
| 027001 | Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral de aluminio anodizado 15 x 40 mm |  | 115 | M2 | 985.8 | 113367 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Frentes de oficinas y salasa de reuniones
| 027030 | Espejo de cristal float de 4 mm, bordes pulidos, sin perforaciones |  | 30 | M2 | 848 | 25440 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
A instalar en baños
| 027042 | Escalones en cristal float incoloro multilaminado 10 + 10 + 10 mm, PVB 0,76 mm, con bordes pulidos |  | 7 | M2 | 8798 | 61586 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Peldaños de escalera principal con multilaminado de seguridad
| 027053 | Cristal laminado 5 + 5 mm incoloro, con resina opalina y bordes pulidos para carpintería, colocado con perfil U perimetral de aluminio anodizado de 15 x 25 mm |  | 45 | M2 | 1060 | 47700 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Frentes de cajas
| 027066 | Puerta simple con pivot loco, en cristal float templado incoloro de 10 mm, cerradura especial, incluye herrajes en bronce platil (2 zócalos de pivotación, 1 pasador para zócalo, cerradura de seguridad central) |  | 8 | UN | 3922 | 31376 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Puertas de vidrio de despachos y salas de reuniones
| 027072 | BA Baranda en cristal templado, espesor 10 mm. Incluye perfilería perimetral de aluminio anodizado y sus respectivos herrajes ( Supervielle ) |  | 50 | M2 | 4401.12 | 220056 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Baranda de entrepiso (hueco central)
| 027073 | PV puerta en cristal float incoloro 10 mm templado, incluye herrajes |  | 2 | UN | 26765 | 53530 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Corredizas. que se acopian sobre el frente para cierre de la sucursal respecto a los ATM 24hs y el acceso al edificio.
| 029 | MESADAS | R |  |  |  | 62423.4
| 029001 | Granito NEGRO BRASIL, espesor 20mm ( Incluye provisión de material y colocación ) |  | 30 | M2 | 2080.78 | 62423.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
A instaLar en baño y cocinas
| 030 | INSTALACION SANITARIA | R |  |  |  | 707285
| 030002 | Desagües cloacales primarios y secundarios; NUCLEO B ( Sanitarios tipo privado ), caño polipropileno con acoples tipo O´ring de doble labio, marca AWADUCT ó similar, costo por artefacto. |  | 1 | UN | 111300 | 111300 | 0% | 0 | 20% | 22260 | 20% | 22260
| 030003 | Desagües cloacales primarios y secundarios; NUCLEO C ( Sanitarios tipo servicio, cocina y/o office ), caño polipropileno con acoples tipo O´ring de doble labio, marca AWADUCT ó similar, costo por artefacto. |  | 1 | UN | 9010 | 9010 | 0% | 0 | 20% | 1802 | 20% | 1802
| 030005 | Distribución agua fria; NUCLEO B ( Sanitarios tipo privado ), caño polipropileno, sistema termofusión, marca HIDRO3 ó similar, costo por artefacto. |  | 1 | UN | 66780 | 66780 | 0% | 0 | 20% | 13356 | 20% | 13356
| 030006 | Distribución agua fria; NUCLEO C ( Sanitarios tipo servicio, cocina y/o office ), caño polipropileno, sistema termofusión, marca HIDRO3 ó similar, costo por artefacto. |  | 1 | UN | 5830 | 5830 | 0% | 0 | 20% | 1166 | 20% | 1166
| 030014 | Máquina expendedora instalación; cañeria de distribución, caño polipropileno, sistema termofusión, marca HIDRO 3 ó similar, diámetro 13mm con llave paso ( no incluye provisión de máquinas ) |  | 1 | UN | 6360 | 6360 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Para los 3 niveles
| 030016 | Colocación artefactos sanitarios, griferias y accesorios |  | 1 | UN | 23320 | 23320 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 030021 | Tanque reserva; de acero inoxidable, capacidads 1000 litros, incluye base metálica, anclajes, ventilación y tapa inspección reglamentarias, accesorios y llave de paso ó flotante eléctrico según corresponda |  | 8 | UN | 24380 | 195040 | 0% | 0 | 50% | 97520 | 50% | 97520
Tanques de acero inoxidable 52500lts totales. Incluye la provisión izaje e instalación de los mismos.
| 030025 | Cañería bajada de agua; incluye accesorios, soportes y aislaciones, material y diámetro según cálculo |  | 23 | ML | 795 | 18285 | 0% | 0 | 10% | 1828.5 | 10% | 1828.5
| 030027 | Colector de agua; de hidrobronz, incluye llaves esféricas ppales., válvulas de limpieza, diámetro según cálculo, tes de derivación a bajadas más una futura, y ruptores de vacio si correspondieren. Costo por bajada |  | 6 | UN | 4240 | 25440 | 0% | 0 | 10% | 2544 | 10% | 2544
| 030031 | Ingeniería básica |  | 1 | GL | 53000 | 53000 | 0% | 0 | 25% | 13250 | 25% | 13250
Incluye la supervisión de obra y auditoria de planos CAO de las instalaciones
| 030032 | Ingeniería especifica de instalación sanitaria |  | 1 | GL | 26500 | 26500 | 0% | 0 | 20% | 5300 | 20% | 5300
Interceptor de nafta para los Grupos Electrógenos del subsuelo
| 030043 | Instalación Sanitaria |  | 1 | GL | 67840 | 67840 | 0% | 0 | 10% | 6784 | 10% | 6784
Conexiones a desagûes e instalaciones existentes. Se prevé intervenir en los baños del primer piso para desvío de ramales de deagûes existentes.
| 030048 | Desague cloacal con sistema de bombeo incluido, en cocina nueva |  | 1 | UN | 19080 | 19080 | 0% | 0 | 20% | 3816 | 20% | 3816
Para instalaciones sanitarias en Subsuelo
| 030052 | Cañería de condensado; a pileta de patio , para recibir desagües de equipos de aire acondicionado |  | 1 | UN | 79500 | 79500 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 031 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS | R |  |  |  | 128927.76
| 031010 | Lavatorio monocomando para discapacitados FERRUM, línea Espacio, sistema de soporte fijo, blanco ( LET1F ) |  | 1 | UN | 2075.84 | 2075.84 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 031022 | Inodoro largo FERRUM, Bari blanco ( IKL ) |  | 13 | UN | 900.64 | 11708.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 031034 | Inodoro alto para discapacitados FERRUM Espacio |  | 1 | UN | 1456 | 1456 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 031035 | Depósito inodoro FERRUM, Bari |  | 13 | UN | 795.6 | 10342.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 031038 | Depósito para inodoro discapacitados FERRUM Espacio |  | 1 | UN | 1379.04 | 1379.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 031039 | Tapa asiento FERRUM, Bari, blanca de madera, herrajes cromo |  | 13 | UN | 312 | 4056 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 031043 | Tapa asiento FERRUM para inodoro discapacitados |  | 1 | UN | 280.8 | 280.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 031044 | Bidet FERRUM, Bari |  | 1 | UN | 662.48 | 662.48 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 031063 | Espejo vasculante FERRUM Espacio |  | 1 | UN | 2080 | 2080 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 031139 | Termotanque eléctrico de 80 litros |  | 1 | UN | 2600 | 2600 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 031224 | Lavatorio Qubiq MARCA FERRUM MODELO LWR0F |  | 13 | UN | 2146.56 | 27905.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 031243 | FV Griferia monocomando de cocina, SWING cromo |  | 2 | UN | 854.88 | 1709.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 031247 | Portarrollo Ferum Linea Fix |  | 13 | UN | 83.2 | 1081.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 031248 | Percha Ferum Linea Fix APF3U |  | 13 | UN | 358.8 | 4664.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 031249 | Barral rebatible Ferrum Linea Espacio |  | 2 | UN | 2765.36 | 5530.72 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 031250 | Barral fijo tipo L Ferrum Linea Espacio |  | 2 | UN | 1053.52 | 2107.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 031254 | Grifería FV 0361,03A Pressmatic con mezclador FV 0341 |  | 1 | UN | 1399.84 | 1399.84 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Grifería bacha discapacitado
| 031258 | Grifería FV 0411 Cibeles Monocomando |  | 13 | UN | 3464.24 | 45035.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 031259 | Griferia FV linea Vivace para Bidet |  | 1 | UN | 1812.72 | 1812.72 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 031267 | JOHNSON, pileta cocina E54S acero inoxidable |  | 2 | UN | 520 | 1040 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 033 | INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO | R |  |  |  | 735578.63
| 033003 | Hidrante; nueva boca de incendio completa, con gabinete y/o nicho con puerta, manga con sello IRAM long. 20m, lanza chorro pleno, cañería, y válvula con tapa bronce diámetro 0,045m |  | 12 | UN | 4216.87 | 50602.44 | 0% | 0 | 30% | 15180.732 | 30% | 15180.732
| 033010 | Matafuego, base CO2 ( para inst.eléctricas ) de 5 kg, incluye chapa baliza reglamentaria, soporte para pared, auditoria IRAM extintor nuevo, tarjeta identificación GCBA, e instalación |  | 3 | UN | 1772.13 | 5316.39 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 033011 | Matafuego, base polvo químico ABC de 5 kg, incluye chapa baliza reglamentaria, soporte para pared, auditoria IRAM extintor nuevo, tarjeta identificación GCBA, e instalación |  | 20 | GL | 722.04 | 14440.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 033015 | Boca incendio para nueva instalación sprinklers ó rociadores; aprox. área cobertura de 10/12 m2 por rociador. Para cantidad superior a 60 rociadores, se considera rangos de cañería incendio troncal de diámetro 100 a 120mm |  | 1800 | UN | 309.23 | 556614 | 0% | 0 | 20% | 111322.8 | 20% | 111322.8
Sprinklers y montantes para hidrantes y sprinklers.
| 033021 | Sistema extinción incendio en base a gas FM-200, compuesto por cilindro gas alta presión, cañería distribución, y sistema comando y accesorios, para 2 circuitos ( en local y bajo piso técnico ). Incluye montaje y puesta en marcha. |  | 3 | M3 | 21935 | 65805 | 0% | 0 | 10% | 6580.5 | 10% | 6580.5
Sistema de extinción de incendio para bunker de seguridad
| 033023 | Ingeniería básica |  | 1 | GL | 42800 | 42800 | 0% | 0 | 25% | 10700 | 25% | 10700
Incluye la supervisión de obra y auditoria de planos CAO de las instalaciones
| 034 | INSTALACION ELECTRICA | R |  |  |  | 3851368.67
| 034168 | Ingeniería básica |  | 1 | GL | 52000 | 52000 | 0% | 0 | 25% | 13000 | 25% | 13000
Incluye la supervisión de obra y auditoria de planos CAO de todas las especialidades eléctricas (Corr débiles, luminotecnia, Corr Normal y Estabilizadas)
| 034215 | Bandejas para alimentadores |  | 1 | GL | 31616 | 31616 | 0% | 0 | 10% | 3161.6 | 10% | 3161.6
Bandeja tipo escalera 300mm- VER DETALLE EN PLIEGOS Y PLANOS
| 034248 | Iluminación provisoria de obra |  | 1800 | M2 | 5.72 | 10296 | 0% | 0 | 60% | 6177.6 | 60% | 6177.6
| 034249 | Electricidad provisoria de obra, incluye tablero de obra con protecciones |  | 1800 | M2 | 4.16 | 7488 | 0% | 0 | 60% | 4492.8 | 60% | 4492.8
| 034253 | Conexión a generador ó grupo electrógeno |  | 2 | UN | 80080 | 160160 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
interruptores de 800A motorizados en el Tablero de Paralelismo de Grupos Electrógenos
| 034261 | Alimentadores principales desde sala de medidores hasta tablero principal |  | 210 | ML | 904.8 | 190008 | 0% | 0 | 20% | 38001.6 | 20% | 38001.6
14 cables afumex de 1x240+t
| 034262 | Alimentadores secundarios desde tablero principal hasta tableros seccionales |  | 1200 | ML | 572 | 686400 | 0% | 0 | 20% | 137280 | 20% | 137280
Cables afumex de 1x300+t, 4x16+t, 4x10+t, 4x4+t, 2x2,5+t y 3x35+t
| 034263 | Alimentador secundario desde tablero seccional hasta azotea para conexionado de unidades exteriores de aire acondicionado |  | 200 | ML | 208 | 41600 | 0% | 0 | 10% | 4160 | 10% | 4160
| 034264 | Tablero principal, incluye gabinete ( marca Schneider modelo Prisma ó similar ) y dispositivos de maniobra y protección ( marca Schneider ) |  | 1 | UN | 1260272 | 1260272 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Tablero Genral Baja Tensión
| 034266 | Tablero seccional de Iluminación, tomacorrientes normales, tensión común y aire acondicionado, incluye gabinete ( marca Schneider modelo Prisma ó similar ) y dispositivos maniobra y protección ( marca Schneider ) |  | 9 | UN | 43539.6 | 391856.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Tableros seccionales de Subsuelo, Tablero Zafiro, Tablero Bunker, Tablero ascensor Tablero de bombas cloacales Tablero secconal PB, Tablero Entre Piso, Tablero de Capacitores y acondicionamiento de tablero general existente
| 034272 | Instalacion de UPS, incluye conexionado a tablero correspondiente y puesta en marcha |  | 1 | UN | 24960 | 24960 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 034274 | Puesta a tierra ( grounding para Datacenter), incluye protocolo de medición de puesta a tierra |  | 1 | GL | 247520 | 247520 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Se contempla generar un plano de tierra equipotencial. Se deberá utilizar como electrodo general de tierra la estructura metálica propia del edificio.
| 034277 | Canalizaciones complementarias desde pisoductos ó bandejas portacables hasta puestos de trabajo para tensión común, tensión dedicada y cableado estructurado |  | 600 | ML | 62.4 | 37440 | 0% | 0 | 10% | 3744 | 10% | 3744
| 034280 | Canalizaciones por bandeja portacables de chapa perforada 300 mm, con accesorios |  | 264 | ML | 253.34 | 66881.76 | 0% | 0 | 10% | 6688.176 | 10% | 6688.176
VER DETALLE EN PLIEGOS Y PLANOS
| 034281 | Canalizaciones por bandeja portacables de chapa perforada 450 mm, con accesorios |  | 14 | ML | 345.8 | 4841.2 | 0% | 0 | 10% | 484.12 | 10% | 484.12
VER DETALLE EN PLIEGOS Y PLANOS
| 034282 | Canalizaciones por bandeja portacables de chapa perforada 600 mm, con accesorios |  | 63 | ML | 456.77 | 28776.51 | 0% | 0 | 10% | 2877.651 | 10% | 2877.651
VER DETALLE EN PLIEGOS Y PLANOS
| 034284 | Canalizaciones por pisoducto chapa de 4 vías completo con cajas de derivación y accesorios |  | 112 | ML | 468 | 52416 | 0% | 0 | 10% | 5241.6 | 10% | 5241.6
VER DETALLE EN PLIEGOS Y PLANOS
| 034287 | Boca de tensión común para puestos trabajo |  | 100 | BC | 166.4 | 16640 | 0% | 0 | 10% | 1664 | 10% | 1664
Tomas en puestos de trabajo, salas de reuniones, recepciones, pool de impresión, etc.
| 034288 | Boca de de tensión dedicada para puestos trabajo |  | 100 | BC | 166.4 | 16640 | 0% | 0 | 10% | 1664 | 10% | 1664
Tomas en puestos de trabajo, salas de reuniones, recepciones, pool de impresión, etc.
| 034298 | Provisión e instalación de cajas de piso de 8 módulos incluye accesorios |  | 20 | UN | 1248 | 24960 | 0% | 0 | 10% | 2496 | 10% | 2496
Pericopios equipados en salas de reuniones y sectores abiertos
| 034303 | Unicanal 100 x 50 mm |  | 104 | ML | 114.4 | 11897.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Canalizaciones en puestos de trabajo
| 034304 | Faceplate para unicanal 100 x 50 mm, incluye portabastidores y accesorios |  | 400 | BC | 62.4 | 24960 | 0% | 0 | 10% | 2496 | 10% | 2496
| 034305 | Boca de iluminación |  | 510 | BC | 166.4 | 84864 | 0% | 0 | 10% | 8486.4 | 10% | 8486.4
VER DETALLE EN PLIEGOS Y PLANOS
| 034307 | Boca de iluminación de emergencia |  | 116 | BC | 166.4 | 19302.4 | 0% | 0 | 10% | 1930.24 | 10% | 1930.24
VER DETALLE EN PLIEGOS Y PLANOS
| 034310 | Instalación artefactos iluminación |  | 510 | UN | 98.8 | 50388 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
VER DETALLE EN PLIEGOS Y PLANOS
| 034311 | Instalación artefactos iluminación emergencia |  | 68 | UN | 124.8 | 8486.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
VER DETALLE EN PLIEGOS Y PLANOS
| 034312 | Instalación carteles evacuación |  | 48 | UN | 93.6 | 4492.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
VER DETALLE EN PLIEGOS Y PLANOS
| 034316 | Efecto de iluminación |  | 50 | UN | 166.4 | 8320 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
|  | VER DETALLE EN PLIEGOS Y PLANOS | [5 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 034318 | Alimentación eléctrica para central detección incendio, camara CCTV, alarma, control acceso, termostato, etc. |  | 2 | UN | 124.8 | 249.6 | 0% | 0 | 10% | 24.96 | 10% | 24.96
| 034319 | Alimentación eléctrica monofasica a pie de equipos aire acondicionado ( unidades interiores ) |  | 60 | UN | 1144 | 68640 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 034320 | Alimentación eléctrica monofasica a pie de equipos aire acondicionado ( unidades exteriores ) |  | 6 | UN | 1144 | 6864 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 034323 | Alimentación eléctrica a rack |  | 1 | UN | 260 | 260 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 034325 | Tomacorriente de servicio |  | 50 | UN | 166.4 | 8320 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
VER DETALLE EN PLIEGOS Y PLANOS
| 034326 | Tomacorriente de servicio reforzado |  | 6 | UN | 312 | 1872 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Para microondas, expendedoras, termotanques
| 034327 | Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación detección de incendio |  | 1000 | ML | 83.2 | 83200 | 0% | 0 | 10% | 8320 | 10% | 8320
VER DETALLE EN PLIEGOS Y PLANOS
| 034328 | Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de CCTV |  | 200 | ML | 83.2 | 16640 | 0% | 0 | 10% | 1664 | 10% | 1664
VER DETALLE EN PLIEGOS Y PLANOS
| 034329 | Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de alarmas |  | 200 | ML | 83.2 | 16640 | 0% | 0 | 10% | 1664 | 10% | 1664
VER DETALLE EN PLIEGOS Y PLANOS
| 034330 | Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de control accesos |  | 200 | ML | 83.2 | 16640 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
VER DETALLE EN PLIEGOS Y PLANOS
| 034331 | Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de termostatos |  | 200 | ML | 83.2 | 16640 | 0% | 0 | 10% | 1664 | 10% | 1664
VER DETALLE EN PLIEGOS Y PLANOS
| 034332 | Canalizaciones ( cañerías vacias ) para señal de TV, proyector, pantalla, etc. |  | 200 | ML | 83.2 | 16640 | 0% | 0 | 10% | 1664 | 10% | 1664
VER DETALLE EN PLIEGOS Y PLANOS
| 034333 | Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de portero eléctrico |  | 200 | ML | 83.2 | 16640 | 0% | 0 | 10% | 1664 | 10% | 1664
VER DETALLE EN PLIEGOS Y PLANOS
| 034336 | Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de tensiones débiles |  | 200 | ML | 83.2 | 16640 | 0% | 0 | 10% | 1664 | 10% | 1664
VER DETALLE EN PLIEGOS Y PLANOS
| 035 | INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO | R |  |  |  | 495275.5
| 035085 | Ingeniería básica |  | 1 | GL | 41200 | 41200 | 0% | 0 | 25% | 10300 | 25% | 10300
Incluye la supervisión de obra y auditoría de planos CAO
| 035090 | Cabling rooms / infraestructura inst. |  | 1 | GL | 30900 | 30900 | 0% | 0 | 10% | 3090 | 10% | 3090
| 035100 | Boca red Cat. 6E para voz, marca AMP |  | 160 | BC | 618 | 98880 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6A
| 035103 | Boca red Cat. 6E para datos, marca AMP |  | 160 | BC | 618 | 98880 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6A
| 035116 | Patchcords 1,20m Cat. 6E |  | 650 | UN | 66.95 | 43517.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6A
| 035121 | Backbones de datos, marca AMP |  | 1 | ML | 15450 | 15450 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 035124 | Backbone de fibra optica |  | 1 | ML | 46350 | 46350 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 035135 | Patch panel datos de 24 puertos, marca AMP |  | 10 | UN | 5665 | 56650 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 035145 | Interracks cobre |  | 70 | UN | 391.4 | 27398 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 035146 | Rack cerrado de pie equipado 40 unidades, sin equipamiento |  | 1 | UN | 10300 | 10300 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 035156 | Accesorios para Racks ( organizadores verticales, horizontales, etc. ) |  | 1 | GL | 25750 | 25750 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 036 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | R |  |  |  | 328930.68
| 036036 | Artefacto cartel de salida ,marca GAMASONIC, modelo DL16 SPAS,convencional 2x8w, permanente |  | 15 | UN | 332.8 | 4992 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 036155 | Artefacto colgante, con lámparas LEDs de 3w, con RGB, control secuencia y control remoto |  | 4 | UN | 9484.8 | 37939.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Luminaria especial circular de 3m de diam para la doble altura con Leds
| 036329 | Artefacto de aplicar tipo B |  | 69 | UN | 661.44 | 45639.36 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ITEM 1 Artf. Embutido fluorescente interior con louver de aluminio doble parabolico 3x36w 60cmx60cm
| 036330 | Artefacto de aplicar tipo C |  | 147 | UN | 120.12 | 17657.64 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ITEM 2 Luminaria de empotrar orientable frente cuerpo de acero color blanco . dicro gx5.3 1x50w de 9cmx9cm
| 036332 | Artefacto de embutir tipo D |  | 49 | UN | 393.12 | 19262.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ITEM 3 Luminaria empotrable fija cuerpo de acero y frente de aluminio, difusor de vidrio satinado 2x18w 16cmx16cm
| 036337 | Artefacto de embutir tipo G |  | 86 | UN | 1019.2 | 87651.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ITEM 5 Luminaria embutido lineal cuerpo en aluminio con difusor en acrilico opal color blanco. 1x54w de 120.5cm x 5cm
| 036338 | Artefacto de aplicar tipo H |  | 159 | UN | 358.8 | 57049.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ITEM 9 Luminaria de empotrar redonda uso interior cuerpo y marco de aluminio, difusor de vidrio satinado color blanco de 2x26w. de 126cmx12cm
| 036343 | Artefacto de embutir tipo N |  | 16 | UN | 176.8 | 2828.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ITEM 13 Artefacto aplique exterior de pared - halopar 16 1x20/50w color negro. de 10cmx10cm
| 036377 | Artefacto colgante tipo A1 |  | 4 | UN | 1248 | 4992 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Luminaria de resina traslucida de diam. 80cm para ejecutivos de venta
| 036384 | Artefacto de aplicar tipo M |  | 36 | UN | 468 | 16848 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
ITEM 14 Luminaria de empotrar redonda uso interior cuerpo de aluminio, reflector de policarbonato. 3x26w de 31cm diam
| 036394 | Equipo autónomo emergencia p/artefacto tipo A1 |  | 70 | UN | 436.8 | 30576 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 036418 | Artefacto colgante tipo K |  | 28 | UN | 124.8 | 3494.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Tipo tubo area servicios
| 040 | INSTALACION DETECCION DE INCENDIO | R |  |  |  | 255770.02
| 040006 | Panel alarma de incendio 24v, con display y bateria de gel, equipada con 2 zonas ( sist.convencional ) |  | 1 | UN | 2998.8 | 2998.8 | 0% | 0 | 10% | 299.88 | 10% | 299.88
Subsistema de extinción bunker
| 040010 | Detector de humo óptico ó fotoeléctrico, rango temperatura -40º/+70º, incluye base universal ( para áreas operativas y privados ) |  | 127 | UN | 712.57 | 90496.39 | 0% | 0 | 10% | 9049.639 | 10% | 9049.639
Incluye bases universales y subsistema de extinción bunker
| 040012 | Pulsador ó avisador de incendio manual, de emergencias |  | 1 | UN | 592.7 | 592.7 | 0% | 0 | 10% | 59.27 | 10% | 59.27
Subsistema de extinción bunker
| 040014 | Sirena ó bocina electrónica de alarma, con luz estroboscópica de 24v |  | 16 | UN | 739.2 | 11827.2 | 0% | 0 | 10% | 1182.72 | 10% | 1182.72
| 040025 | Bateria de gel, libre mantenimiento |  | 4 | UN | 282.24 | 1128.96 | 0% | 0 | 10% | 112.896 | 10% | 112.896
| 040034 | Módulos control y monitoreo para sist.analógico |  | 3 | GL | 1041.35 | 3124.05 | 0% | 0 | 10% | 312.405 | 10% | 312.405
| 040035 | Avisador manual para sist.analógico |  | 8 | UN | 691.91 | 5535.28 | 0% | 0 | 10% | 553.528 | 10% | 553.528
| 040036 | Ingeniería básica |  | 1 | GL | 42000 | 42000 | 0% | 0 | 10% | 4200 | 10% | 4200
Supervisión de obra y audditoría de planos CAO
| 040037 | Ingeniería especifica de detección de incendios |  | 1 | GL | 55650 | 55650 | 0% | 0 | 10% | 5565 | 10% | 5565
Mano de obra y materiales de conexionado y montaje. Puesta en marcha y entrenamiento
| 040038 | Unidad de control central de detección y aviso de incendio microprocesada, multiplex avanzada, direccionable analógica algorítmica. Capacidad 2 lazos para 126 dispositivos c/u. Sello UL. |  | 1 | UN | 42416.64 | 42416.64 | 0% | 0 | 10% | 4241.664 | 10% | 4241.664
| 045 | INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION | R |  |  |  | 2079720
| 045026 | Planos conforme a obra, confección de balance térmico,entrega de manuales operación y mantenimiento, mediciones, regulación de caudales, y puesta en marcha del sistema. |  | 1 | GL | 26710.94 | 26710.94 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 045057 | Ingeniería básica |  | 1 | GL | 53000 | 53000 | 0% | 0 | 70% | 37100 | 70% | 37100
| 045076 | Sistema MULTISPLIT VRV tipo BAJA SILUETA; unidad interior ( evaporadora ), para conductos |  | 1 | UN | 100747.7 | 100747.7 | 0% | 0 | 50% | 50373.85 | 50% | 50373.85
| 045104 | Izado de equipos en obra |  | 1 | UN | 15100.76 | 15100.76 | 0% | 0 | 10% | 1510.076 | 10% | 1510.076
Corresponde al movimiento de los equipos a la obra
| 045110 | Ventiladores tipo centrifugo; en instalación de extracción aire en núcleos sanitarios, para conductos chapa galvanizada |  | 6 | UN | 4341.76 | 26050.56 | 0% | 0 | 50% | 13025.28 | 50% | 13025.28
| 045114 | Sistema SPLIT ( convencional ); unidad interior y exterior |  | 1 | UN | 17669.14 | 17669.14 | 0% | 0 | 50% | 8834.57 | 50% | 8834.57
| 045129 | Provisión y montaje de control termostatizados para FAN COILS |  | 1 | UN | 31459.74 | 31459.74 | 0% | 0 | 50% | 15729.87 | 50% | 15729.87
No para FAN COILS Controles de los VRV
| 045144 | Instalación eléctrica para equipos |  | 1 | GL | 15100.76 | 15100.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 045166 | Persianas motorizadas con termostato de ambiente |  | 1 | UN | 3774.66 | 3774.66 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Precio global
| 045183 | Sistema SPLIT; tipo baja silueta, unidad interior y exterior, frío solo |  | 4 | UN | 11030.36 | 44121.44 | 0% | 0 | 50% | 22060.72 | 50% | 22060.72
| 045193 | Sistema VRV FRIO-CALOR Simultaneo.Provision y Montaje |  | 2 | GL | 360154.08 | 720308.16 | 0% | 0 | 50% | 360154.08 | 50% | 360154.08
La unidad corresponde a cada equipo
| 045213 | Puesta en marcha y regulación |  | 1 | UN | 30200.46 | 30200.46 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 045239 | Cañerías de cobre y aislaciones. |  | 1 | GL | 119845.72 | 119845.72 | 0% | 0 | 20% | 23969.144 | 20% | 23969.144
| 045240 | Conductos y aislaciones. |  | 1 | GL | 428806.04 | 428806.04 | 0% | 0 | 20% | 85761.208 | 20% | 85761.208
| 045241 | Rejas y difusores. |  | 1 | GL | 50803.68 | 50803.68 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 045246 | Cañería de refrigerante, aislación, buses de comunicaciones |  | 1 | ML | 396020.24 | 396020.24 | 0% | 0 | 10% | 39602.024 | 10% | 39602.024
Cantidad global
| 048 | GRAFICA Y SEÑALIZACION | R |  |  |  | 60776
| 048006 | Vinilos; impresos y/o especiales |  | 160 | M2 | 299.6 | 47936 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 048009 | Logos corpóreos; en MDF pintado |  | 2 | UN | 6420 | 12840 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 050 | AISLACIONES | R |  |  |  | 111573
| 050002 | Aislación lana vidrio pesada; panel rígido lana vidrio, espesor 50mm, densidad 35 kg/m3 |  | 966 | M2 | 115.5 | 111573 | 0% | 0 | 30% | 33471.9 | 30% | 33471.9
| 051 | CORTINAS Y PERSIANAS | R |  |  |  | 31058
| 051037 | BANDAS VERTICALES; ancho 9cm, tela poliéster, accionamiento a cordón |  | 67 | M2 | 296.8 | 19885.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Frentes internos de salas de reuniones de entrepiso
| 051038 | Instalación standard cortina manual BANDAS VERTICALES |  | 8 | UN | 201.4 | 1611.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Y DE TELA
| 051044 | Cortina de tela, con guia y riel circular |  | 22 | M2 | 434.6 | 9561.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Frente doble altura de salas de reuniones
| 052 | MUEBLES ESPECIALES | R |  |  |  | 1105580
| 052006 | Muebles de guardado |  | 1 | UN | 26500 | 26500 | 0% | 0 | 50% | 13250 | 50% | 13250
M2-SS Guardado tesorería Subsuelo. Mueble bajo y alto con espacio para impresoras.
| 052007 | Mueble de recepción |  | 1 | UN | 227900 | 227900 | 0% | 0 | 50% | 113950 | 50% | 113950
M1-PB. Recepción circular Planta Baja. Placa de MDF enchapado corian. Con estructura metálica tubo 50x25.
| 052011 | Mesa de apoyo para sala de reuniones |  | 2 | UN | 8480 | 16960 | 0% | 0 | 50% | 8480 | 50% | 8480
M10 - EP - Sala de escrituras
| 052016 | Mueble de recepción |  | 1 | UN | 33390 | 33390 | 0% | 0 | 50% | 16695 | 50% | 16695
M5-PB.Recepción acceso oficinas en Planta Baja, mueble laqueado con detalle en acero inoxidable.
| 052021 | Modulos expositores |  | 1 | UN | 63600 | 63600 | 0% | 0 | 50% | 31800 | 50% | 31800
M4-PB. Corresponde a módulos de exhibición de productos + área de cafetería.
| 052025 | Mueble de café |  | 2 | UN | 12720 | 25440 | 0% | 0 | 50% | 12720 | 50% | 12720
M3-SS M6-EP Corresponde a mueble bajo mesada y alacena de office.
| 052026 | Estantes frente |  | 2 | UN | 1590 | 3180 | 0% | 0 | 50% | 1590 | 50% | 1590
M6-PB. Corresponde a mesadas de atención sector vigilancia
| 052055 | Mueble Coffee |  | 1 | UN | 55650 | 55650 | 0% | 0 | 50% | 27825 | 50% | 27825
M9-EP. Area de vending correspondiente a banca privada - Zafiro
| 052064 | Mueble Asistentes |  | 1 | UN | 79500 | 79500 | 0% | 0 | 50% | 39750 | 50% | 39750
M1-EP. Corresponde a recepción banca privada Zafiro
| 052090 | Mueble Lockers Baños ( Etapa Nº 2 y 3 ) |  | 1 | UN | 29680 | 29680 | 0% | 0 | 50% | 14840 | 50% | 14840
M5-EP. Lockers de guardado
| 052102 | Mueble de guardado tipo 1 |  | 1 | UN | 23320 | 23320 | 0% | 0 | 50% | 11660 | 50% | 11660
M7-PB. Corresponde a copy area sector back office
| 052120 | Mueble Copy Area |  | 1 | UN | 21200 | 21200 | 0% | 0 | 50% | 10600 | 50% | 10600
M8-EP. Copy Area. Mueble en mdf, terminacion melamina blanca,para area de copiado. Con estantes regulables, y tirador tipo j.
| 052123 | Puesto de atención especial |  | 2 | UN | 95400 | 190800 | 0% | 0 | 50% | 95400 | 50% | 95400
M3-PB. Corresponde a Oficiales de Cuenta, Meuebles especiales realizados en mdf laqueados, con respaldo revestido en madera.
| 052124 | Puesto de Atención rápida |  | 6 | UN | 22260 | 133560 | 0% | 0 | 50% | 66780 | 50% | 66780
M2-PB. Corresponde a cajas de atencion al publico, sector sucursal, Planta Baja.
| 052131 | Mueble especial cajero |  | 3 | UN | 5300 | 15900 | 0% | 0 | 50% | 7950 | 50% | 7950
M1-SS. Corresponde a sala de pagos especiales, boxs de Subsuelo
| 052133 | Mueble de guardado Especial (segun descripcion) |  | 6 | UN | 26500 | 159000 | 0% | 0 | 50% | 79500 | 50% | 79500
M2-3-4-EP. Mueble enchapado en madera roble natural, con espacio para TV cafetera y guardado.
| 064 | LIMPIEZA DE OBRA | R |  |  |  | 108990
| 064001 | Limpieza de obra diaria |  | 1800 | M2 | 36.75 | 66150 | 0% | 0 | 25% | 16537.5 | 25% | 16537.5
| 064002 | Limpieza de obra final |  | 1800 | M2 | 21 | 37800 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 064004 | Limpieza de vidrios, internos y/o externos accesibles |  | 400 | M2 | 12.6 | 5040 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| 071 | ASCENSORES | R |  |  |  | 557000
| 071003 | Ascensor hidraulico |  | 1 | UN | 360000 | 360000 | 0% | 0 | 50% | 180000 | 50% | 180000
Nuevo ascensor que comunica PB con Subsuelo
| 071005 | Montacargas |  | 1 | UN | 197000 | 197000 | 0% | 0 | 50% | 98500 | 50% | 98500
Montabilletes
| 073 | SEGURIDAD E HIGIENE | R |  |  |  | 61480
| 068020 | Técnico en Seguridad e Higiene |  | 1 | GL | 61480 | 61480 | 0% | 0 | 25% | 15370 | 25% | 15370
Tecnico permanente en obra
|  | SUBTOTAL OBRA |  |  |  |  | 17693757.62
| 099 | GASTOS GENERALES Y BENEFICIO | H |  |  |  | 3538751.51
| 099002 | Beneficio |  |  |  |  | 2123250.91 | 0% | 0 | 25% | 530812.7275 | 25% | 530812.7275
| 099004 | Gastos Generales |  |  |  |  | 1415500.6 | 0% | 0 | 25% | 353875.15 | 25% | 353875.15
|  | TOTAL OBRA |  |  |  |  | 21232509.13
| 098 | HONORARIOS PROFESIONALES | H |  |  |  | 323115
| 098003 | Anteproyecto |  |  |  |  | 0
| 098004 | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 0
| 098005 | Dirección de Obra |  |  |  |  | 323115 | 0% | 0 | 25% | 80778.75 | 25% | 80778.75
| 098006 | Documentación y Planos conforme a Obra |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Certificación anterior |  | Certificación presente |  | Certificación acumulada
|  | Total Presupuesto |  |  |  |  | 21555624.13 | 0% | 0 | 22.68% | 4888113.8755 | 22.68% | 4888113.8755
[7 empty] | TOTALES |  |  |  | 4888113.8755 | (1)
[7 empty] | DESACOPIO ANTICIPO (60% ) |  |  |  | 2932868.3253 | (2)=60% de (1)
[7 empty] | CERTIFICADO |  |  |  | 1955245.5502 | (3)= (1)-(2)
[7 empty] | TOTAL A PAGAR POR EL PRESENTE CERTIFICADO Nº1 |  |  |  | 1955245.5502 |  | NO INCLUYE IVA
SON PESOS: un millón novecientos cincuenta y conco mil doscientos cuarenta y cinco con 55/100 + IVA